## Sheet1
사진 자료 수집
|  | 문서화 작업 |  |  |  |  | 호이 모델링
| 1 | WBS |  |  |  |  | 던전 전개
| 2 | 간트차트 |  |  |  |  | 기도관 오브젝트
| 3 | 제안서 |  |  |  |  | 기도관 몬스터
| 4 | 계획서 |  |  |  |  | 직업 스킬
시스템 분석서
요구사항 명세서
UI/UX
|  | 메인화면 UI 그림 |  |  | 메인화면 UI
|  | 메인화면 배경 호이 |  |  | 던전 UI
|  | UX 전개 방식 |  |  | 전투 UI
|  | 메인화면 전개 UI들 |  |  | 스킬 이미지
|  | 던전 이동 UI |  |  | 아이템 이미지
|  | 상호작용 UI |  |  | 직업 인장
스킬창 UI
아이템창 UI
아군/적 선택 UI
아이템 그림
DB 관련
--------------
|  | erd 정리 |  |  | ERD 설계
DB 테이블 제작
호이 모델링
|  | 모델링 관련 |  |  | 행함관 몬스터 | 행함 던전
|  | ---------------- |  |  | 행함관 오브젝트 | 기도 던전
|  | 행함관 -------¦ |  |  | 기도관 몬스터 | 은혜 던전
|  | 기도관 ¦ |  | 오브젝트 | 기도관 오브젝트 | 말씀 던전
|  | 은혜관 | ¦ | 몬스터 | 은혜관 몬스터 | 호이 애니메이션
|  | 말씀관 -------¦ |  |  | 은혜관 오브젝트 | 몬스터 애니메이션
|  | 호이 |  |  | 말씀관 몬스터
|  | 호이 움직임 애니메이션 |  |  | 말씀관 오브젝트
|  | 호이 공격 애니메이션 |  |  | 호이 움직임 애니메이션
|  | 호이 피해 애니메이션 |  |  | 호이 공격 애니메이션
|  | 몬스터 리깅 |  |  | 호이 피해 애니메이션
|  | 몬스터 공격 애니메이션 |  |  | 몬스터 리깅
|  | 몬스터 피해 애니메이션 |  |  | 몬스터 공격 애니메이션
몬스터 피해 애니메이션
코딩 관련
----------
|  | 메인화면 전환 |  |  | 메인화면
|  | 오브젝트 상호작용 |  |  | 던전
|  | 전투 관련 코딩 |  |  | 전투
|  | 아웃라인 쉐이더 |  |  | 아웃라인 쉐이더
기획 관련
-----------
도전모드 추가 고려
영웅 스킬 조정
몬스터 능력치
몬스터 스킬
설정
난이도 조정
보스 디자인
UI 애니메이션
던전 보상 구조(전투 후 / 던전 클리어 후)
오브젝트 상호작용 이벤트
아이템 종류 (사용/장비)
아이템 가격
아이템 효과
사운드
---------------
|  | 메인화면 배경 음악 |  |  | 배경 음악
|  | 던전 배경 음악 |  |  | 스킬 효과음
|  | 전투 배경 음악 |  |  | 아이템 효과음
보스 전투 음악
스킬별 효과음
아이템 사용 효과음
작업 번호 | 선행 작업
문서 작업
C | B | WBS
간트차트
A |  | 제안서
B | A | 계획서
M | I,K,L | 시스템 분석서
T | M | 요구사항 명세서
모델링
D | C | 호이 모델링
J | G | 행함 던전
E | C | 기도 던전
H | D | 은혜 던전
L | J | 말씀 던전
F | D | 호이 애니메이션
K | F | 몬스터 애니메이션
코딩 구현
O | M | 메인화면
Q | O | 던전
S | Q | 전투
X | S | 아웃라인 쉐이더
DB
G | C,D | ERD 설계
I | G | DB 구현
UI/UX
N | M | 메인화면 UI
P | N | 던전 UI
R | P | 전투 UI
U | P | 스킬 이미지
V | U | 아이템 이미지
W | V | 직업 인장
사운드
배경 음악
스킬 효과음
아이템 효과음